## Arbeitsplan
Arbeitsplan ZeroTouch / Fischbach Bauunternehmung Gerald Fischbach GmbH
Projektlaufzeit: 01.04.2026 - 31.03.2028 |  |  |  | 3 Mitarbeiter ¦ PM = 173,33 Std ¦ max. 10,5 PM/Jahr
AP-Nr. | Bezeichnung | von (TT.MM.JJJJ) | bis (TT.MM.JJJJ) | MA-Nr 1 Fischbach, G. | MA-Nr 2 Hermann, B. | MA-Nr 3 Natterer, M. | Summe PM
1 | Anforderungsanalyse und Systemkonzeption | 01.04.2026 | 31.05.2026 | 1 | 2 | 2 | 5
2 | Entwicklung Import-Modul GAEB | 01.06.2026 | 31.07.2026 | 1 | 2 | 1.5 | 4.5
3 | PDF-Import | 01.08.2026 | 31.10.2026 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5
4 | Semantische Positionsanalyse | 01.11.2026 | 31.01.2027 | 1.5 | 3 | 3 | 7.5
5 | Lieferanten-Profilmanagement | 01.02.2027 | 31.03.2027 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4
6 | Matching-Algorithmus | 01.04.2027 | 30.06.2027 | 1.5 | 3 | 3 | 7.5
7 | Vernetzungs-/Kommunikationsmodul | 01.07.2027 | 31.08.2027 | 1 | 2 | 1 | 4
8 | Preismanagement | 01.09.2027 | 31.10.2027 | 1 | 1.5 |  | 2.5
9 | Multiprojektverwaltung/Dashboard | 01.11.2027 | 31.12.2027 | 1 | 2 | 2 | 5
11 | Integration, Pilottest, Optimierung | 01.01.2028 | 31.03.2028 | 1.25 | 2 | 2.5 | 5.75
SUMME GESAMT |  |  |  | 11.75 | 21.5 | 18 | 51.25
Hinweise: Personenmonate (PM) = 173,33 Std (40h/Woche x 52/12). Max. 10,5 PM pro vollem Kalenderjahr (ZIM-Regel). Datumformat: TT.MM.JJJJ
AP 10 (IT-Sicherheit/Datenschutz) = Unterauftragnehmer (UA) - keine PM-Zuordnung, wird separat als Fremdleistung erfasst.