## PZE-V7-Projektplan
Nr. | Arbeitspaket / Aufgabe | Aufwand (h) | Status | Version | Datum | Bemerkungen
PZE v7 - PROJEKTPLAN (Stand: 18.01.2026)
1 | PHASE 1: BASIS-INFRASTRUKTUR
1.1 | V7-Datenbank-Schema erstellen | 4 | ✅ Fertig | v7.0.0 | 30.12.2025 | v7_* Tabellen
1.2 | Login & Authentifizierung | 2 | ✅ Fertig | v7.0.0 | 30.12.2025 | Supabase Auth
1.3 | Rollenbasierter Redirect | 3 | ✅ Fertig | v7.1.1 | 02.01.2026 | Berater→/v7/berater, Firma→/v7/firma
1.4 | Berater-Dashboard Grundstruktur | 4 | ✅ Fertig | v7.1.1 | 02.01.2026 | 2 Kacheln: Förderung + FZul
1.5 | Navigation & Header-Design | 3 | ✅ Fertig | v7.3.1 | 06.01.2026 | Blau=Berater, Grün=Firma
2 | PHASE 2: BERATER-PORTAL CRUD
2.1 | Firmenübersicht (Förderberatung) | 4 | ✅ Fertig | v7.1.2 | 03.01.2026 | Liste aller Kundenfirmen
2.2 | Firma anlegen/bearbeiten | 6 | ✅ Fertig | v7.1.3 | 03.01.2026 | Modal mit Validierung
2.3 | Firmen-Detailseite | 8 | ✅ Fertig | v7.1.3 | 03.01.2026 | Projekte, MA, APs
2.4 | Projekt anlegen/bearbeiten | 4 | ✅ Fertig | v7.1.3 | 03.01.2026
2.5 | Mitarbeiter anlegen/bearbeiten | 4 | ✅ Fertig | v7.1.3 | 03.01.2026
2.6 | Arbeitspakete CRUD | 6 | ✅ Fertig | v7.1.4 | 03.01.2026 | Mit Personenmonaten
2.7 | MA → Projekt zuordnen | 3 | ✅ Fertig | v7.1.5 | 03.01.2026
2.8 | MA → AP zuordnen | 4 | ✅ Fertig | v7.1.6 | 03.01.2026 | Mit PM-Planung
2.9 | Logo-Upload für Firmen | 3 | ✅ Fertig | v7.3.2 | 06.01.2026 | Supabase Storage
2.10 | Firmen-Detailseite Header-Farbe | 0.5 | ⏳ Offen |  |  | Noch grün statt blau
2b | PHASE 2b: ZIM-PDF-IMPORT
2b.1 | Python PDF-Parser entwickeln | 8 | ✅ Fertig | v7.2.0 | 04.01.2026 | PyMuPDF, Railway
2b.2 | Railway Microservice deployen | 2 | ✅ Fertig | v7.2.1 | 04.01.2026 | web-production-e2e1.up.railway.app
2b.3 | Import-Seite UI | 6 | ✅ Fertig | v7.2.3 | 05.01.2026 | Vorschau + Import
2b.4 | Automatischer Reimport | 4 | ✅ Fertig | v7.2.4 | 05.01.2026 | Bestehende Daten aktualisieren
2b.5 | ZIM-Excel-Import | 4 | ⏳ Offen |  |  | Stundennachweis-Import
2b.6 | BMBF-Excel-Import | 4 | ⏳ Offen |  |  | Anderes Format
3 | PHASE 3: FIRMEN-PORTAL
3.1 | Firmen-Dashboard | 4 | ✅ Fertig | v7.3.0 | 06.01.2026 | Statistiken + Kacheln
3.2 | Firmen-Portal Navigation | 2 | ✅ Fertig | v7.3.0 | 06.01.2026 | Header grün
3.3 | Zeiterfassung - Grundgerüst | 6 | ✅ Fertig | v7.3.6 | 07.01.2026 | Monatsansicht
3.4 | Zeiterfassung - Excel-Navigation | 8 | ✅ Fertig | v7.3.10 | 08.01.2026 | Tab, Enter, Pfeiltasten
3.5 | Zeiterfassung - PDF-Export | 4 | ✅ Fertig | v7.3.12 | 08.01.2026 | jsPDF, Auto-Filename
3.6 | Zeiterfassung - Wording projektartspezifisch | 1 | ⏳ Offen |  |  | Netzwerk vs Standard
3.7 | Projekte verwalten (/firma/projekte) | 3 | ⏳ Offen |  |  | Eigene Projekte sehen
3.8 | Mitarbeiter verwalten (/firma/mitarbeiter) | 3 | ⏳ Offen |  |  | MA-Stammdaten pflegen
3.9 | Berichte (/firma/berichte) | 4 | ⏳ Offen |  |  | Exports, Übersichten
4 | PHASE 4: FZUL-MIGRATION
4.1 | FZul-Datenbank-Tabellen | 3 | ⏳ Offen |  |  | fzul_employee_settings, fzul_timesheets, fzul_pdf_archive
4.2 | MA-Stammdaten UI | 4 | ⏳ Offen |  |  | Tab "MA-Daten" im Import
4.3 | FZul-Editor Wizard | 4 | ⏳ Offen |  |  | MA + Jahr + Quelle wählen
4.4 | FZul-Editor Kalender-Raster | 6 | ⏳ Offen |  |  | Bearbeitbares 12-Monats-Grid
4.5 | FZul-Editor Tages-Editor | 3 | ⏳ Offen |  |  | Popup für Einzeltag
4.6 | FZul-Editor Auto-Fill | 2 | ⏳ Offen |  |  | Automatische Verteilung
4.7 | PDF-Generierung BMF-konform | 5 | ⏳ Offen |  |  | Jahres-Stundennachweis
4.8 | PDF-Archiv & Freigabe | 4 | ⏳ Offen |  |  | Status-Workflow, ZIP-Download
5 | PHASE 5: PRODUKTION
5.1 | RLS-Policies aktivieren | 6 | ⏳ Offen |  |  | Row Level Security
5.2 | DSGVO-Autorisierung | 8 | ⏳ Offen |  |  | Berater-Zugriff durch GF
5.3 | Multi-Mandanten-Fähigkeit | 4 | ⏳ Offen |  |  | Weitere Beraterfirmen
5.4 | Performance-Optimierung | 4 | ⏳ Offen |  |  | Indizes, Caching
5.5 | Dokumentation & Schulung | 4 | ⏳ Offen |  |  | Benutzerhandbuch
PM | PROJEKTMANAGEMENT - META-ARBEIT
PM.1 | Konzeption Projekttracking & Aufwandsanalyse | 1 | ✅ Fertig | v1.0 | 18.01.2026 | Phasenstruktur, Plan/Ist-Vergleich, KI vs klassisch
PM.2 | Dokumentation (Pflichtenheft + Excel-Anlage) | 0.1 | ✅ Fertig | v1.1 | 18.01.2026 | Pflichtenheft v4.10, Projektplan v1.2
PM.3 | Eigenverbrauchsberechnung für FZul | 2 | ⏳ Offen |  |  | Stunden für eigenes Förderprojekt berechnen
ZUSAMMENFASSUNG
Gesamtaufwand (h):
Fertiggestellte Aufgaben:
Offene Aufgaben:
Aufwand erledigt (h):
Restaufwand offen (h):
Fortschritt (%):
LEGENDE
✅ Fertig
🔄 In Arbeit
⏳ Offen
Version: | PROJEKTPLAN-v1.2
Erstellt: | 18. Januar 2026