## PZE-V7-Projektplan
Nr. | Arbeitspaket / Aufgabe | Plan (h) | Ist (h) | Status | Version | Datum | Bemerkungen
PZE v7 - PROJEKTPLAN (Stand: 18.01.2026)
Plan (h) = Aufwand bei Vergabe an externen Entwickler ¦ Ist (h) = Tatsächlicher Aufwand mit Claude AI
0 | PHASE 0: V6-VORARBEIT (Okt-Dez 2025) | [5 empty] | Grundlagen für V7
0.1 | Datenmodell-Konzept (Projekte, MA, APs) | 8 | 3 | ✅ Fertig | V6.x | Okt 2025 | → übernommen in V7-Schema
0.2 | FZul-Analyse-Logik entwickeln | 16 | 6 | ✅ Fertig | V6.x | Nov 2025 | Kapazitätsberechnung, Verteilung
0.3 | Excel-Import (ZIM/BMBF) | 12 | 4 | ✅ Fertig | V6.x | Nov 2025 | → Migration in Phase 4
0.4 | FZul-Editor UI-Konzept | 10 | 4 | ✅ Fertig | V6.x | Nov 2025 | Kalender-Raster, Tages-Editor
0.5 | PDF-Export FZul-Stundennachweis | 8 | 3 | ✅ Fertig | V6.x | Dez 2025 | BMF-konform
0.6 | Supabase & Vercel Setup | 4 | 2 | ✅ Fertig | V6.x | Okt 2025 | Infrastruktur
1 | PHASE 1: BASIS-INFRASTRUKTUR (Dez 2025)
1.1 | V7-Datenbank-Schema erstellen | 4 | 0.5 | ✅ Fertig | v7.0.0 | 30.12.2025 | v7_* Tabellen
1.2 | Login & Authentifizierung | 2 | 0.5 | ✅ Fertig | v7.0.0 | 30.12.2025 | Supabase Auth
1.3 | Rollenbasierter Redirect | 3 | 0.5 | ✅ Fertig | v7.1.1 | 02.01.2026 | Berater/Firma Portal
1.4 | Berater-Dashboard Grundstruktur | 4 | 1 | ✅ Fertig | v7.1.1 | 02.01.2026 | 2 Kacheln
1.5 | Navigation & Header-Design | 3 | 1 | ✅ Fertig | v7.3.1 | 06.01.2026 | Blau/Grün Schema
2 | PHASE 2: BERATER-PORTAL (Jan 2026)
2.1 | Firmenübersicht (Förderberatung) | 4 | 1 | ✅ Fertig | v7.1.2 | 03.01.2026 | Kundenfirmen-Liste
2.2 | Firma anlegen/bearbeiten | 6 | 1.5 | ✅ Fertig | v7.1.3 | 03.01.2026 | Modal + Validierung
2.3 | Firmen-Detailseite | 8 | 2 | ✅ Fertig | v7.1.3 | 03.01.2026 | Projekte, MA, APs
2.4 | Projekt anlegen/bearbeiten | 4 | 1 | ✅ Fertig | v7.1.3 | 03.01.2026
2.5 | Mitarbeiter anlegen/bearbeiten | 4 | 1 | ✅ Fertig | v7.1.3 | 03.01.2026
2.6 | Arbeitspakete CRUD | 6 | 1.5 | ✅ Fertig | v7.1.4 | 03.01.2026 | Mit Personenmonaten
2.7 | MA → Projekt zuordnen | 3 | 0.5 | ✅ Fertig | v7.1.5 | 03.01.2026
2.8 | MA → AP zuordnen | 4 | 1 | ✅ Fertig | v7.1.6 | 03.01.2026 | Mit PM-Planung
2.9 | Logo-Upload für Firmen | 3 | 1 | ✅ Fertig | v7.3.2 | 06.01.2026 | Supabase Storage
2.10 | Firmen-Detailseite Header-Farbe | 0.5 |  | ⏳ Offen |  |  | Grün → Blau
2b | PHASE 2b: ZIM-PDF-IMPORT (Jan 2026)
2b.1 | Python PDF-Parser entwickeln | 8 | 2 | ✅ Fertig | v7.2.0 | 04.01.2026 | PyMuPDF
2b.2 | Railway Microservice deployen | 2 | 0.5 | ✅ Fertig | v7.2.1 | 04.01.2026 | Railway.app
2b.3 | Import-Seite UI | 6 | 1.5 | ✅ Fertig | v7.2.3 | 05.01.2026 | Vorschau + Import
2b.4 | Automatischer Reimport | 4 | 1 | ✅ Fertig | v7.2.4 | 05.01.2026 | Update bestehend
2b.5 | ZIM-Excel-Import | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | Stundennachweis
2b.6 | BMBF-Excel-Import | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | Anderes Format
3 | PHASE 3: FIRMEN-PORTAL (Jan 2026)
3.1 | Firmen-Dashboard | 4 | 1 | ✅ Fertig | v7.3.0 | 06.01.2026 | Statistiken
3.2 | Firmen-Portal Navigation | 2 | 0.5 | ✅ Fertig | v7.3.0 | 06.01.2026 | Header grün
3.3 | Zeiterfassung - Grundgerüst | 6 | 1.5 | ✅ Fertig | v7.3.6 | 07.01.2026 | Monatsansicht
3.4 | Zeiterfassung - Excel-Navigation | 8 | 2 | ✅ Fertig | v7.3.10 | 08.01.2026 | Tastatur-Nav
3.5 | Zeiterfassung - PDF-Export | 4 | 1 | ✅ Fertig | v7.3.12 | 08.01.2026 | jsPDF
3.6 | Zeiterfassung - Wording | 1 |  | ⏳ Offen |  |  | Netzwerk vs Standard
3.7 | Projekte verwalten | 3 |  | ⏳ Offen |  |  | /firma/projekte
3.8 | Mitarbeiter verwalten | 3 |  | ⏳ Offen |  |  | /firma/mitarbeiter
3.9 | Berichte | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | /firma/berichte
4 | PHASE 4: FZUL-MIGRATION (geplant) | [5 empty] | Übernahme V6-Funktionen
4.1 | FZul-Datenbank-Tabellen | 3 |  | ⏳ Offen |  |  | fzul_* Tabellen
4.2 | MA-Stammdaten UI | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | Tab "MA-Daten"
4.3 | FZul-Editor Wizard | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | Auswahl-Dialog
4.4 | FZul-Editor Kalender-Raster | 6 |  | ⏳ Offen |  |  | 12-Monats-Grid
4.5 | FZul-Editor Tages-Editor | 3 |  | ⏳ Offen |  |  | Popup Einzeltag
4.6 | FZul-Editor Auto-Fill | 2 |  | ⏳ Offen |  |  | Auto-Verteilung
4.7 | PDF-Generierung BMF-konform | 5 |  | ⏳ Offen |  |  | Stundennachweis
4.8 | PDF-Archiv & Freigabe | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | Workflow, ZIP
5 | PHASE 5: PRODUKTION (geplant)
5.1 | RLS-Policies aktivieren | 6 |  | ⏳ Offen |  |  | Row Level Security
5.2 | DSGVO-Autorisierung | 8 |  | ⏳ Offen |  |  | GF-Freigabe
5.3 | Multi-Mandanten-Fähigkeit | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | Weitere Berater
5.4 | Performance-Optimierung | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | Indizes, Caching
5.5 | Dokumentation & Schulung | 4 |  | ⏳ Offen |  |  | Benutzerhandbuch
ZUSAMMENFASSUNG
| Aufgaben gesamt: | 49
| Davon erledigt: | 29
| Davon offen: | 20
| PLAN-Aufwand gesamt (h): | 236.5
| davon V6-Vorarbeit (h): | 58
| davon V7-Entwicklung (h): | 178.5
| IST-Aufwand bisher (h): |  | 47
| Zeitersparnis (%): |  | 70.62%
| PLAN-Restaufwand offen (h): | 76.5
| IST-Restaufwand geschätzt (h): |  | 19.125 | (ca. 25% vom Plan)
| Fortschritt (nach Plan-h): | 67.65%
LEGENDE
✅ Fertig
🔄 In Arbeit
⏳ Offen
V6-Vorarbeit (Phase 0)
Version: | PROJEKTPLAN-v1.3
Erstellt: | 18. Januar 2026