## Projektplan
Nr. | Arbeitspaket | von | bis | Nr. | Arbeitspaket | von | bis | MA-Nr (gem. lfd. Nr. Anl. 6.1 Sp. 1) | PM | AP-Nr. | Kurzbeschreibung | von | bis | MA-Nr 1 PM | MA-Nr 2 PM | MA-Nr 3 PM | MA-Nr 4 PM | AP Summe PM
1.1 | Anforderungskatalog Gesamtsystem und Verfahren | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1 | Anforderungsprofil und Lösungskonzept (alle) |  |  |  |  | 1.1 | Anforderungskatalog Gesamtsystem und Verfahren | 01.10.2025 | 30.10.2025 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3
1.2 | Lösungskonzepte | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 1.1 | Anforderungskatalog Gesamtsystem und Verfahren | 01.10.2025 | 30.10.2025 | 1 | 0.5
1.3 | Erstellung abgestimmtes Pflichtenheft | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1.1 |  | 01.10.2025 | 30.10.2025 | 2 | 1
4.1.1 | Untersuchung des kapazitiven, induktiven und restistiven frequenzabhängigen Verhaltens verschiedener Geometrien der Leiterstrukturen und Sensorflächen | 2026-01-04 | 2026-02-26 | 1.2 | Lösungskonzepte | 03.11.2025 | 30.11.2025 | 1 | 0.5
4.1.2 | Bewertung der Untersuchung aus 4.1.1. | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 1.2 |  | 03.11.2025 | 30.11.2025 | 2 | 0.5
4.2 | Entwicklung der Elektronikschaltung zur Steuerung der Bedienelemente | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 1.3 | Erstellung abgestimmtes Pflichtenheft | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0.5
4.3 | Entwicklung Leiterplattenlayout | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 1.3. |  | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 2 | 0.5
4.4.1 | Musterbau unterschiedlicher Varianten | 2026-08-02 | 2026-09-30 | 1.3 |  | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 3 | 0.5
4.4.2 | Funktionsprüfung/Testreihen der Funktionsmuster | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 2 | Entwicklung des Laser- und Lackierverfahrens (Elektra)
4.4.3 | Analyse und Bewertung der Testreihen mit Festlegung der geeignetesten Variante | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 3 | Entwicklung von laserfähigem elektrisch leitfähigen Lacksystem (Nordwest-Chemie)
4.4.4 | Optimierung der ausgewählten Funktionsmustervariante | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 4 | Entwicklung Sensorstruktur, Steuerelektronik und Kontaktierung zwischen Leiterplatte und leitfähigem Lacksystem (Automotive Synergies)
4.5.1 | Erarbeitung Konzeptvarianten (Biegefeder, leitfähige Klebeverbindung, leitfähiger Kontaktstift im Werkstück) | 2027-01-03 | 2027-04-29 | 4.1 | Entwicklung der Geometrien und Leiterbahnführung für Sensorflächen in Abhängigkeit der Leitlackparameter (Simulation)
4.5.2 | Testreihen und Validierung der Varianten | 2027-05-02 | 2027-08-31 | 4.1.1 | Untersuchung des kapazitiven, induktiven und restistiven frequenzabhängigen Verhaltens verschiedener Geometrien der Leiterstrukturen und Sensorflächen | 04.01.2026 | 26.02.2026 | 1 | 0.5
5 | Konstruktion, Entwicklung, Bau und Test des Demonstrators (alle) | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 4.1.1 |  | 04.01.2026 | 26.02.2026 | 2 | 1
|  |  |  | 4.1.1 |  | 04.01.2026 | 26.02.2026 | 3 | 1
|  |  |  | 4.1.2 | Bewertung der Untersuchung aus 4.1.1. | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1 | 0.5
|  |  |  | 4.1.2 |  | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 2 | 1
|  |  |  | 4.1.2 |  | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 3 | 1
|  |  |  | 4.2 | Entwicklung der Elektronikschaltung zur Steuerung der Bedienelemente | 01.04.2026 | 31.05.2026 | 1 | 0.5
|  |  |  | 4.2 |  | 01.04.2026 | 31.05.2026 | 2 | 2
|  |  |  | 4.2 |  | 01.04.2026 | 31.05.2026 | 3 | 2
|  |  |  | 4.3 | Entwicklung Leiterplattenlayout | 01.06.2026 | 31.07.2026 | 1 | 0.5
|  |  |  | 4.3 |  | 01.06.2026 | 31.07.2026 | 2 | 2
|  |  |  | 4.3 |  | 01.06.2026 | 31.07.2026 | 3 | 2
|  |  |  | 4.4 | Analyse und Auswahl verschiedener Funktionsmustervarianten
|  |  |  | 4.4.1 | Musterbau unterschiedlicher Varianten | 02.08.2026 | 30.09.2026 | 1 | 0.5
|  |  |  | 4.4.1 |  | 02.08.2026 | 30.09.2026 | 2 | 2
|  |  |  | 4.4.1 |  | 02.08.2026 | 30.09.2026 | 3 | 2
|  |  |  | 4.4.2 | Funktionsprüfung/Testreihen der Funktionsmuster | 01.10.2026 | 29.10.2026 | 1 | 0.5
|  |  |  | 4.4.2 |  | 01.10.2026 | 29.10.2026 | 2 | 1
[6 empty] | 01.10.2026 | 29.10.2026 | 3 | 1
|  |  |  | 4.4.3 | Analyse und Bewertung der Testreihen mit Festlegung der geeignetesten Variante | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 1 | 1
[6 empty] | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 2 | 1
[6 empty] | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 3 | 1
|  |  |  | 4.4.4 | Optimierung der ausgewählten Funktionsmustervariante | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 1 | 0.5
|  |  |  | 4.4.4 |  | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 2 | 0.5
|  |  |  | 4.4.4 |  | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 3 | 0.5
|  |  |  | 4.5 | Entwicklung der Kontaktierung
|  |  |  | 4.5.1 | Erarbeitung Konzeptvarianten (Biegefeder, leitfähige Klebeverbindung, leitfähiger Kontaktstift im Werkstück) | 03.01.2027 | 29.04.2027 | 1 | 2
|  |  |  | 4.5.1 |  | 03.01.2027 | 29.04.2027 | 2 | 3
|  |  |  | 4.5.1 |  | 03.01.2027 | 29.04.2027 | 3 | 2
|  |  |  | 4.5.2 | Testreihen und Validierung der Varianten | 02.05.2027 | 31.08.2027 | 1 | 2
|  |  |  | 4.5.2 |  | 02.05.2027 | 31.08.2027 | 2 | 3
|  |  |  | 5 | Konstruktion, Entwicklung, Bau und Test des Demonstrators (alle) | 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1 | 0.25
|  |  |  | 5 |  | 01.09.2027 | 30.09.2027 | 2 | 0.5
|  |  |  | 5 |  | 01.09.2027 | 30.09.2027 | 3 | 0.5
[8 empty] | Summe | 42.75