## Projektplan Import
AP-Nr. | Arbeitspaket Kurzbeschreibung | von | bis | MA-Nr (gem. lfd. Nr. Anl. 6.1 Sp. 1) | PM
1 | Beispiel | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 1 | 1
|  |  |  | Summe PM | 1

## Projektplan Beispiel
Nr. | Arbeitspaket | von | bis | MA-Nr (gem. lfd. Nr. Anl. 6.1 Sp. 1) | PM
1 | Anforderungsprofil und Lösungskonzept (alle)
1.1 | Anforderungskatalog Gesamtsystem und Verfahren | 01.10.2025 | 30.10.2025 | 1 | 0.5
1.1 |  | 01.10.2025 | 30.10.2025 | 2 | 1
1.2 | Lösungskonzepte | 03.11.2025 | 30.11.2025 | 1 | 0.5
1.2 |  | 03.11.2025 | 30.11.2025 | 2 | 0.5
1.3 | Erstellung abgestimmtes Pflichtenheft | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 1 | 0.5
1.3. |  | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 2 | 0.5
1.3 |  | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 3 | 0.5
2 | Entwicklung des Laser- und Lackierverfahrens (Elektra)
3 | Entwicklung von laserfähigem elektrisch leitfähigen Lacksystem (Nordwest-Chemie)
4 | Entwicklung Sensorstruktur, Steuerelektronik und Kontaktierung zwischen Leiterplatte und leitfähigem Lacksystem (Automotive Synergies)
4.1 | Entwicklung der Geometrien und Leiterbahnführung für Sensorflächen in Abhängigkeit der Leitlackparameter (Simulation)
4.1.1 | Untersuchung des kapazitiven, induktiven und restistiven frequenzabhängigen Verhaltens verschiedener Geometrien der Leiterstrukturen und Sensorflächen | 04.01.2026 | 26.02.2026 | 1 | 0.5
4.1.1 |  | 04.01.2026 | 26.02.2026 | 2 | 1
4.1.1 |  | 04.01.2026 | 26.02.2026 | 3 | 1
4.1.2 | Bewertung der Untersuchung aus 4.1.1. | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 1 | 0.5
4.1.2 |  | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 2 | 1
4.1.2 |  | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 3 | 1
4.2 | Entwicklung der Elektronikschaltung zur Steuerung der Bedienelemente | 01.04.2026 | 31.05.2026 | 1 | 0.5
4.2 |  | 01.04.2026 | 31.05.2026 | 2 | 2
4.2 |  | 01.04.2026 | 31.05.2026 | 3 | 2
4.3 | Entwicklung Leiterplattenlayout | 01.06.2026 | 31.07.2026 | 1 | 0.5
4.3 |  | 01.06.2026 | 31.07.2026 | 2 | 2
4.3 |  | 01.06.2026 | 31.07.2026 | 3 | 2
4.4 | Analyse und Auswahl verschiedener Funktionsmustervarianten
4.4.1 | Musterbau unterschiedlicher Varianten | 02.08.2026 | 30.09.2026 | 1 | 0.5
4.4.1 |  | 02.08.2026 | 30.09.2026 | 2 | 2
4.4.1 |  | 02.08.2026 | 30.09.2026 | 3 | 2
4.4.2 | Funktionsprüfung/Testreihen der Funktionsmuster | 01.10.2026 | 29.10.2026 | 1 | 0.5
4.4.2 |  | 01.10.2026 | 29.10.2026 | 2 | 1
|  | 01.10.2026 | 29.10.2026 | 3 | 1
4.4.3 | Analyse und Bewertung der Testreihen mit Festlegung der geeignetesten Variante | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 1 | 1
|  | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 2 | 1
|  | 01.11.2026 | 30.11.2026 | 3 | 1
4.4.4 | Optimierung der ausgewählten Funktionsmustervariante | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 1 | 0.5
4.4.4 |  | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 2 | 0.5
4.4.4 |  | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 3 | 0.5
4.5 | Entwicklung der Kontaktierung
4.5.1 | Erarbeitung Konzeptvarianten (Biegefeder, leitfähige Klebeverbindung, leitfähiger Kontaktstift im Werkstück) | 03.01.2027 | 29.04.2027 | 1 | 2
4.5.1 |  | 03.01.2027 | 29.04.2027 | 2 | 3
4.5.1 |  | 03.01.2027 | 29.04.2027 | 3 | 2
4.5.2 | Testreihen und Validierung der Varianten | 02.05.2027 | 31.08.2027 | 1 | 2
4.5.2 |  | 02.05.2027 | 31.08.2027 | 2 | 3
5 | Konstruktion, Entwicklung, Bau und Test des Demonstrators (alle) | 01.09.2027 | 30.09.2027 | 1 | 0.25
5 |  | 01.09.2027 | 30.09.2027 | 2 | 0.5
5 |  | 01.09.2027 | 30.09.2027 | 3 | 0.5
|  |  |  | Summe | 42.75